## 계획서
팀 | 담당자 | 작업 | 세부작업 | 진행율(%)
pm | 양준호 | 기획 및 설계 | 인터페이스 및 규격 정리, 통합 시나리오 설계, edge case 정의, Acceptanve Criteria 수립 | 30%
기획 | 곽혜린 | 자료 정리 및 발표준비 | 시스템 아키텍처 설계, 업무 관리, 발표자료 기획 및 총괄, 비즈니스 모델 수립, 자료 서치 및 문서정리 | 30%
amr | 최찬우 | 맵구현 및 노드통신 | SLAM을 사용해 Mapping 진행. AMCL 사용하여 로컬라이제이션 작업 수행 | 80%
amr | 진성호 | YOLO | URDF를 사용해 '지도-로봇' 간의 동기화 실행. Static Transform 설정을 통해 고정 부품의 좌표를 고정 좌표로 설정해 연산 효율 높임. Rviz를 통한 시각화 확인 | 80%
amr | 정제유 | 좌표변환 및 수신처리 | 리더(main) 로봇 주행 및 명령 수신을 위해 pc에서 보낸 좌표(geometry_msgs/PoseStamped)를 subscribe함. Nav2를 이용해 목적지까지 이동. leader_pose | 100%
amr | 조의연 | 좌표변환 및 수신처리 | 팔로워(follower) 로봇 거리 유지 및 추적을 위해 리더가 쏴주는 /leader_pose를 구독. 거리 유지 알고리즘을 통해 리더의 위치에서 일정 거리(d)와 각도($\theta$)만큼 떨어진 지점을 실시간 목적지로 설정. 리더와 멀어지면 속도를 높이고, 너무 가까워지면 멈추는 PD제어기 구현. | 80%
amr | 윤재현 | 전송 및 수신처리 | DDS 기반 통신 구조 설계, 좌표 데이터 송신 노드 구현, QoS 설정 최적화, TF데이터연동 | 50%
amr | 권도원 | YOLO | Nav2스택 기반 자율주행 시스템 구성, Nav2 Goal생성, cmd_vel 퍼블리싱, AMCL기반 로케이션 연동, 주행 로그 및 디버깅(rqt, rviz2 활용) | 50%
인터페이스 | 성형석 | UI(프론트앤드) | 웹 UI개발 - 사용자 입력 인터페이스 구현, 실시간 상태 시각화, ROS 데이터 시각화, 서버통신, 비상상황 UI처리, 사용자 경험 UX설계 | 80%
인터페이스 | 임지현 | UI(백엔드) | ROS2와 웹서버 브릿지 역할(subscriber / publisher 구현), 토픽 데이터 수신처리, Goal 요청처리, Action 통신 처리, 돌발상황 처리 로직, API설계, 예외처리 및 서버 안정성 관리, SSE 기반 실시간 데이터 전송 | 70%
All | All | 산출물 작성 및 코드 통합 | 전체 코드간의 노드 통신 통합 및 최종 결과물 산출 | 60%

## 일정관리
번호 | 카테고리 | 항목 | 세부항목 | 비고 | 담당자 | 진행상황 | 4월 20일(월) |  |  | 4월 21일(화) |  |  | 4월 22일(수) |  |  | 4월 23일(목) |  |  | 4월 24일(금) |  |  | 4월 25일(토) |  |  | 4월 26일(일) |  |  | 4월 27일(월)
[7 empty] | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | 13시
1 | 기획 / 관리 /문서정리 | 기획/관리 | PM역할 수행 | 전체 방향 설정, 역할 정리, 최종 결과물 테스트 | 양준호 | 진행중 80%
2 |  | 기획 | PM역할 수행 | 시스템 아키텍처 발표 | 양준호 | 성공
3 |  | 관리 | PM보조 및 관리 | 자료정리, 타임테이블 관리 | 곽혜린 | 진행중 70%
4 |  | 문서정리 | 자료조사 및 문서화 | 비즈니스 모델 근거자료 조사 | 곽혜린 | 성공
5 |  | 문서정리 | 플로우차트 | 시스템 요구사항 정리 | 전원 | 성공
6 |  | 관리 | 코드 전체 관리 | 코드 버전 관리 | 전원 | 진행중 50%
7 |  | 문서정리 | 보고서 문서화 | 최종 보고서 작성 | 양준호/곽혜린 | 진행중 90%
8 |  | 문서정리 | 발표자료 문서화 | 최종 발표자료(PPT) 작성 | 양준호/곽혜린 | 진행중 90%
9 |  | 문서정리 | 결과물 산출 | 최종 결과 기록(사진,영상) | 전원 | 진행중 50%
10 | 최종 테스트 | 테스트 | 최종 테스트 | 최종 시나리오 테스트 | 양준호/곽혜린 | 테스트 대기
11 |  | 테스트 | 최종 수정 및 테스트 | 최종 시나리오 실패 디버깅 | 전원 | 테스트 대기
12 | UI | 플라스크 | Flask 서버 구축 | ROS브릿지 노드를 통해 ROS와 Flask 웹 연결 | 임지현 | 성공
13 |  | 플라스크 | YOLO 모니터링 | 객체 탐지 결과를 Flask를 통해 웹 UI에 표시 | 임지현 | 성공
14 |  | 플라스크 | Log in 기능 구현 | SQLite3DB 연동, 사용자 인증 처리 | 임지현 | 성공
15 |  | 10 | Sysmon웹 기능 구현 | 터틀봇 배터리/상태 정보를 웹 UI에 실시간 표시 | 임지현 | 성공
16 |  | DB | DB연결 | SQLite3와 Flask 앱 연결 설정 | 성형석 | 성공
17 |  | DB | 테이블 설계 | 로그인 정보 | 성형석 | 성공
18 |  | DB | 검색 쿼리 작성 | 저장된 로봇 상태/이벤트 로그 검색 기능 구현 | 성형석 | 성공
19 |  | Web | 웹페이지 생성 | HTML 템플릿 작성 | 성형석 | 성공
20 |  | Web | 웹페이지 + DB테스트 | 웹페이지와 DB를 각각 테스트 진행 | 성형석, 임지현 | 성공
21 |  | Web | 웹페이지 + DB병합 | 프론트, 백엔드 연동 | 성형석, 임지현 | 성공
22 |  | 플라스크 | 유저인터페이스 테스트 | ROS브릿지 노드를 통해 ROS와 Flask 웹 연결 작동 테스트 | 성형석, 임지현 | 성공
23 |  | Web |  | UI 작동 여부 테스트 (DB연동을 통한 사용자 인증처리) | 성형석, 임지현 | 성공
24 | YOLO | AI | 웹캡1 | 들어오는 차 구분 | 권도원 | 성공
25 |  | AI | 웹캠2 | A 목표지점 도착여부확인 | 권도원 | 성공 |  |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴
26 |  | AI | 웹캠3 | B 목표지점 도착여부확인 | 권도원 | 성공 |  |  |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴
27 |  | AI | 터틀봇5 | 위험요소 이벤트 감지 | 윤재현 | 성공 | [5 empty] | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴
28 |  | AI | 터틀봇4 | 위험요소 이벤트 감지 | 윤재현 | 성공 | [6 empty] | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴
29 |  | AI | Test | 웹캠1 테스트 | 권도원,진성호 | 성공
30 |  | AI |  | 웹캠2 테스트 | 권도원,진성호 | 성공
31 |  | AI |  | 웹캠3 테스트 | 권도원,진성호 | 성공
32 |  | AI |  | 터틀봇3 차량 감지 테스트 | 권도원 | 성공
33 | AMR5 | AMR5 | 맵생성 | SLAM 맵핑 | 최찬우 | 성공
34 |  | AMR5 | 초기위치설정 | 출발신호 대기 -> 신호 받고 초기 위치로 이동 | 정제유,조의연 | 성공
35 |  | AMR5 | 좌표 | 받아온 좌표로 이동 | 정제유,조의연 | 성공
36 |  | User | 이벤트처리 | 라이다로 이벤트 감지 및 정지 -> 욜로로 객체 인식 | 윤재현 | 성공 | [6 empty] | 🔴 | 🔴
37 |  | User |  | 탐지후 주변 탐색 -> 객체와 거리 계산 | 윤재현 | 성공 | [5 empty] | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴
38 |  | User |  | 욜로로 객체인식 -> 위험 범위 들어오면 정지 | 윤재현 | 테스트 대기
39 |  | User |  | 이벤트 인식 후 관제로 정보전달 | 윤재현 | 성공 | [6 empty] | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴
40 |  | AMR5 |  | AMR3과 거리 떨어지면 정지 | 조의연 | 성공
41 |  | User |  | 허가 신호 후 재주행 -> 화면에서 객체 사라지면 재주행 -> 정지 없이 실시간 경로 재탐색 후 자동주행 | 윤재현, 조의연 | 성공 | [7 empty] | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴
42 |  |  |  | 로봇 간 거리 멀어졌을 때 leader 정지 기능 | 조의연 | 성공 | [10 empty] | 🔴 | 🔴
43 |  | AMR5 | goal 처리 | 도착하면 신호 보내기 | 정제유,조의연 | 성공
44 |  | AMR5 |  | 관제 복귀 신호대기 | 정제유,조의연 | 성공
45 |  | AMR5 |  | 신호 받고 도킹 | 정제유,조의연 | 성공
46 |  | AMR5 | AMR5 테스트 | 좌표설정이 잘 되는지 확인 | 정제유 | 성공
47 |  | AMR5 |  | 이벤트 인식 후 관제로 잘 전달 되는지 확인 -> 욜로 인식후 관제로 잘 전달 되는지 | 윤재현 | 성공
48 |  | AMR5 |  | 이벤트 허가 후 정지가 잘 되는지 | 윤재현 | 성공
49 |  | AMR5 |  | 허가받고 재주행이 잘 되는지 -> 장애물이 사라지면 다시 주행이 가능한지 | 윤재현,조의연 | 성공
50 |  | AMR5 |  | 도착신호를 잘 주고 받는지 | 정제유 | 성공
51 |  | AMR5 |  | 도킹이 원활하게 이행되는지 | 정제유 | 성공
52 | AMR3 | AMR3 | 초기위치설정 | 출발신호 대기 -> 신호 받고 초기 위치로 이동 | 조의연,진성호 | 성공
53 |  | AMR3 | 좌표 | 받아온 좌표로 이동 | 조의연,진성호 | 테스트 디버깅 중
54 |  | AMR3 | 객체인식 | 뎁스랑 욜로로 차량 따라가기 | 최찬우 | 성공
55 |  | 이벤트 | 이벤트 처리 | 라이다로 이벤트 감지 -> 정지 | 윤재현 | 테스트 대기 |  |  |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴
56 |  | 이벤트 |  | 탐지후 주변 탐색 | 윤재현 | 테스트 대기
57 |  | 이벤트 |  | 욜로로 객체인식 | 윤재현, 최찬우 | 테스트 대기
58 |  | 이벤트 |  | 인식 후 관제로 정보전달 | 윤재현 | 테스트 대기 |  |  |  |  | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴
59 |  | 이벤트 |  | 허가 신호 후 재주행 | 정제유,조의연 | 코드 수정
60 |  | AMR3 | goal 처리 | 도착하면 신호 보내기 | 정제유,조의연 | 성공
61 |  | AMR3 |  | 관제 복귀 신호대기 | 정제유,조의연 | 성공
62 |  | AMR3 |  | 신호 받고 도킹 | 정제유,조의연 | 성공
63 |  | AMR3 | AMR4 테스트 | 좌표설정이 잘 되는지 확인 | 조의연,진성호 | 성공
64 |  | AMR3 |  | 유도차량 인식이 잘 되는지 | 최찬우 | 성공
65 |  | AMR3 |  | 이벤트 인식 후 관제로 잘 전달 되는지 확인 | 윤재현 | 성공
66 |  | AMR3 |  | 이벤트 허가 후 정지가 잘 되는지 | 윤재현 | 테스트 대기
67 |  | AMR3 |  | 장애물이 사라지면 다시 주행이 가능한지 | 윤재현 | 테스트 대기 | [7 empty] | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴
68 |  | AMR3 |  | 도착신호를 잘 주고 받는지 | 정제유,조의연 | 성공
69 |  | AMR3 |  | 도킹이 원활하게 이행되는지 | 정제유,조의연 | 성공
70 | 관리자 시스템 | Admin | 객체인식 | 차량 인식 시 차량 이미지 팝업(웹캠1) | 성형석, 임지현 | 성공 | [7 empty] | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴
71 |  | Admin | 이벤트처리 | 관제에서 확인 후 터틀봇 각자 위치로 | 성형석, 임지현 | 성공 | [7 empty] | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴
72 |  | Admin |  | 목적지 지정 후 출발 | 성형석, 임지현 | 성공 | [7 empty] | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴
73 |  | Admin |  | 돌발상황시 이벤트 로그 저장여부 | 성형석, 임지현 | 성공 | [7 empty] | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴
74 |  | Admin |  | A지점 도착 확인하면 웹캡2를 화면에 띄워주기 | 성형석, 임지현 | 성공 | [7 empty] | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴
75 |  | 이벤트 | 관리자 시스템 테스트 | yolo 모니터링이 잘되는지 | 성형석, 임지현 | 성공 | [7 empty] | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴
76 |  | User |  | 돌발상황이 관제로 잘 전달이되는가 | 성형석, 임지현 | 성공 | [8 empty] | 🔴 | 🔴 | 🔴
77 |  | User |  | 도착 확인 후 로그 저장여부 | 성형석, 임지현 | 성공 | [9 empty] | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴
78 |  | 네트워크 | 네트워크 통합 | 전체 네트워크 통합 및 관리 | 전체 | 코드 구현완 시현 전 | [18 empty] | 😭 | 😭 | 😭 | 😭
79 |  | 네트워크 | 다중 로봇 네트워크 구축 | PC1 GUI Server 구축 | 조의연 | 성공
80 |  | 네트워크 |  | PC1 <--> PC3 연결 | 조의연 | 성공
81 |  | 네트워크 |  | PC1 <--> PC2 연결 | 조의연 | 성공
82 |  | 네트워크 |  | PC2 <--> AMR3 | 조의연 | 성공
83 |  | 통합 | AMR3, 4 통합 테스트 | 이벤트 처리 후 다시 재주행 | 윤재현, 정제유
84 |  | 통합 | AMR3 제어 성능 개선 | u,v를 이용한 yaw 제어 | 최찬우 | 코드 구현완 시현 전 | [9 empty] | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴
85 |  | 통합 | AMR3 제어 성능 개선 | ts 맞추기 | 최찬우 | 코드 구현완 시현 전 | [9 empty] | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴
86 |  | 통합 | AMR3 제어 성능 개선 | yolo와 controller 노드를 하나의 노드로 통합 | 최찬우 | 코드 구현완 시현 전 | [9 empty] | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴
319
번호 | 카테고리 | 항목 | 세부항목 | 비고 | 담당자 | 진행상황 | 4월 20일(월) |  |  | 4월 21일(화) |  |  | 4월 22일(수) |  |  | 4월 23일(목) |  |  | 4월 24일(금) |  |  | 4월 25일(토) |  |  | 4월 26일(일) |  |  | 4월 27일(월)
[7 empty] | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | 13시
87 | 미니 병합 | Admin | 웹캠1 + 이벤트 처리 | A 도착여부확인 + 로그 전달 | 성형석, 임지현, 권도원 | 성공 | [7 empty] | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 😭 | 😭 | 😭
88 |  | Admin + AMR | GUI 이벤트 처리 + AMR 경로 출발(정렬) | 출발신호 대기 -> 신호 받고 초기 위치로 이동 + 경로 출발, OK 신호 + 작업경로 송신 | 성형석, 임지현, 윤재현 | 테스트 대기 | [6 empty] | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 😭 | 😭 | 😭 | 😭
89 |  | LiDAR + AMR | 경로 진행중 이벤트 처리 | 욜로 이벤트 감지 -> 정지 + 경로 저장 | 윤재현, 조의연 | 성공 | [7 empty] | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴
90 |  | LiDAR + GUI | 이벤트를 만난 AMR에 대한 GUI 알고리즘 통합 | 욜로로 이벤트 감지 -> 정지 + 로그 전송 + 주변 탐색(레이더 방향으로 카메라 돌리기) | 윤재현, 조의연, 정제유 | 성공 | [8 empty] | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴
91 |  | Yolo + GUI | YOLO감지 및 이벤트처리 | YOLO이용 사람 감지 되면 사진 로그 전송, 감지 안되면, 이벤트 종료 | 권도원, 윤재현,진성호 성형석, 임지현 | 성공 | [7 empty] | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴
92 |  | GUI + LiDAR + AMR | 이벤트처리 및 로그전송 | 이벤트 종료 + 경로 다시 출발 + 로그전송 | 윤재현, 성형석, 임지현 | 테스트 대기 | [7 empty] | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 😭 | 😭 | 😭
93 |  | GUI + AMR | AMR 로그전송 | 지정 경로 도착, 로그 전송 | 조의연, 정제유 | 성공 | [8 empty] | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 😭 | 😭
94 |  |  |  | follower 추적 알고리즘과 nav 통합 | 최찬우, 정제유 | 성공 | [8 empty] | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴
번호 | 카테고리 | 항목 | 세부항목 | 비고 | 담당자 | 진행상황 | 4월 20일(월) |  |  | 4월 21일(화) |  |  | 4월 22일(수) |  |  | 4월 23일(목) |  |  | 4월 24일(금) |  |  | 4월 25일(토) |  |  | 4월 26일(일) |  |  | 4월 27일(월)
[7 empty] | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | PM | Night | AM | 13시
95 | 최종 병합 | 병합 | ROS기능 병합 | 리더 팔로워 지정위치 이동 후 따라가는 경로 병합 |  | 테스트 대기 | [16 empty] | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 😭 |  | 😭
96 |  | 병합 | 웹캠 병합 | 웹캠과 GUI의 정상적인 토픽발행 테스트 |  | 성공 | [16 empty] | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 😭
97 |  | 병합 | UI + 웹캠/ROS 병합 | UI와 다른 기능들의 통신 병합 |  | 테스트 대기 | [16 empty] | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 😭 |  | 😭
❗ToDo List ❗
| 4/22(수) | 14시 -> 시스템 설계도 평가
| 4/27(월) | 13시 -> 시스템 설계 문서, 발표자료 완성
14시 -> 최종 발표

## Critical Path
팀 | Critical Path | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 현황 | 비고 (의존성) | 오라이봇 명단
객체인식 | YOLO 객체 인식 실패 | 권도원, 진성호 | 2026. 4. 22 (오전) | 2026. 4. 22 (오전) | 완료 |  | 최찬우
amr | 서버 구성 | 조의연 | 2026. 4. 22 (오후) | 2026. 4. 23 (오전) | 완료 |  | 진성호
amr | 장애물 인식 | 윤재현 | 2026. 4. 21 (오후) | 2026. 4. 22 (저녁) | 완료 |  | 조의연
amr | 장애물 인식 후 재 주행 | 윤재현 | 2026. 4. 23 (오전) | 2026. 4. 23 (오후) | 완료 |  | 윤재현
임지현
권도원
성형석
곽혜린
양준호